## 기능설계서
기능 설계서
작성일자 : | 2022-10-07 |  |  |  | 작성자 : | 김지윤
구분 | 기능 모듈 | 기능명 | 기능설명 | 우선순위 | 담당자 | 비고
데이터 수집 | 1. 개인 정보 수집 | 1-1. 개인 위치 정보 수집 | 사용자의 동의를 얻어 개인의 현재 위치 정보 수집 | 2 | 곽영효
|  | 1-2. 개인 목적지 정보 수집 | 사용자가 가고자 하는 목적지의 정보를 수집 | 2
|  | 1-3. 개인 일정 정보 수집 | 사용자가 원하는 날짜 정보를 수집 | 2
| 2. 도로교통정보 수집 | 2-1. 도로 데이터 수집 | 현재 제주도의 도로 정보 데이터 수집 | 1
|  | 2-2. 실시간 교통량 데이터 수집 | 각 도로의 실시간 교통 상황 데이터 수집 | 1
| 3. 관광 정보 수집 | 3-1. 숙박 시설 위치 데이터 수집 | 목적지 주변 숙박시설 데이터 수집 | 3
|  | 3-2. 음식점 위치 데이터 수집 | 목적지 주변 음식점 데이터 수집 | 3
|  | 3-3. 문화 시설 위치 데이터 수집 | 목적지 주변 문화시설 데이터 수집 | 3
데이터 전처리 | 4. 개인정보 전처리 | 4-1. 개인 위치 정보 전처리 | 입력받은 위도, 경도 데이터 정제 | 2 | 강혜리
|  | 4-2 개인 목적지 정보 전처리 | 입력받은 목적지 정보 요약 | 2
|  | 4-3 개인 일정 정보 전처리 | 일정의 날짜, 요일, 시간대 정보 추출 | 2
| 5. 도로교통정보 추출 | 5-1. 도로교통정보 추출 | 목적지까지의 도로정보 추출 | 1 | 이혜진
| 6. 데이터베이스 구축 | 6-1. 전처리 데이터 적재 | 전처리 완료된 데이터 적재 | 1
데이터 분석 | 7. 교통량 현황 분석 | 7-1. 현황 분석 | 수집한 데이터를 바탕으로 교통량 현황 분석 | 4 | 김지윤 손병립
|  | 7-2. 분석 결과 시각화 | 교통량 현황 분석 결과 시각화 | 1
|  | 7-3. 최적 관광루트 소개 알고리즘 구축 | 입력받은 사용자 정보 및 교통량 분석 결과 기반 최적의 관광루트 추천 알고리즘 제공 | 2
| 8. 교통량 예측 | 8-1. 교통량 예측 모델 구축 | 시간대별, 요일별, 장소별 교통량 예측 모델 구축 | 1
|  | 8-2. 교통 변화량 예측 모델 구축 | 향후 위치별 교통 변화량 예측 모델 구축 | 1
시각화 | 9. 정보 시각화 | 9-1. 숙박 시설 위치 정보 시각화 | 수집한 숙박 시설의 위치 데이터 기반으로 지도에 표시 | 4 | 강혜리 이혜진
|  | 9-2. 음식점 위치 정보 시각화 | 수집한 음식점의 위치 데이터 기반으로 지도에 표시 | 4
|  | 9-3. 문화 시설 위치 정보 시각화 | 수집한 문화 시설의 위치 데이터 기반으로 지도에 표시 | 4
|  | 9-4. 최적 관광루트 제공 | 최적 관광루트 제공 | 2
사후관리 | 10. 사후관리 | 10-1. 데이터베이스 관리 | 관계형 데이터 베이스 구축으로 효율적인 데이터의 축척 및 관리 제공 | 5 | 김지윤 손병립
|  | 10-2. 예측 모델 유지 및 보수 | 향후 주기적인 모델 최적화 | 5

## 요구사항정의서
요구사항 정의서
작성일자 : | 2022-10-07 |  |  |  | 작성자 : | 손병립
구분 | 기능 모듈 | 기능명 | 상세요구사항 | 우선순위 | 담당자 | 비고
데이터 수집 | 1. 개인 정보 수집 | 1-1. 개인 위치 정보 수집 | 읍/면/동까지 입력(예: 제주시 구좌읍) | 2 | 곽영효
|  | 1-2. 개인 목적지 정보 수집 | 방문 목적지명을 입력(예: 성산일출봉) | 2
|  | 1-3. 개인 일정 정보 수집 | 연/월/일 입력 | 2
| 2. 도로교통정보 수집 | 2-1. 도로 데이터 수집 | 제주도 도로정보 데이터 수집 | 1
|  | 2-2. 실시간 교통량 데이터 수집 |  | 1
| 3. 관광 정보 수집 | 3-1. 숙박 시설 위치 데이터 수집 | 호텔/모텔/펜션/리조트 등 카테고리 선택 | 3
|  | 3-2. 음식점 위치 데이터 수집 | 사용자 현 위치/목적지 5km 이내 음식점 정보 | 3
|  | 3-3. 문화 시설 위치 데이터 수집 | 사용자 현 위치/목적지 5km 이내 문화시설 정보 표시 | 3
데이터 처리 | 4. 도로교통정보 추출 | 4-1. 도로교통정보 추출 |  | 1 | 이혜진
| 5. 데이터베이스 구축 | 5-1. 전처리 데이터 적재 | 전처리 데이터 저장 및 추후 비슷한 니즈의 사용자에게 추천 서비스 제공 | 1
데이터 분석 | 6. 교통량 현황 분석 | 6-1. 축적된 교통 정보 분석 | 지금까지 축적된 데이터를 이용해 현황 분석해 제공 | 4 | 김지윤, 손병립
|  | 6-2. 분석 결과 시각화 | 현재 교통량을 직관적으로 비교할 수 있도록 그래프를 이용해 시각화 | 1
|  | 6-3. 최적 관광 루트 추천 | 입력받은 데이터와 기존데이터를 이용한 최적 루트 도출 및 추천 | 2
| 7. 교통량 예측 | 7-1. 교통량 예측 | 도로별/시간대별 교통 변화량 예측 | 1
|  | 7-2. 교통 변화량 예측 |  | 1
시각화 | 8. 정보 시각화 | 8-1. 숙박 시설 위치 정보 시각화 | 사용자 현 위치/목적지 5km 이내의 선택된 유형의 숙소 수집 정보 제공 | 4 | 강혜리, 이혜진
|  | 8-2. 음식점 위치 정보 시각화 | 사용자 현 위치/목적지 5km 이내 음식점 수집 정보 제공 | 4
|  | 8-3. 문화 시설 위치 정보 시각화 | 사용자 현 위치/목적지 5km 이내 문화시설 수집 정보 제공 | 4
|  | 8-4. 최적 관광루트 제공 | 총 거리, 소요 시간, 목적지를 지도에 시각화 | 2
사후관리 | 9. 사후관리 | 9-1. 데이터베이스 관리 | 관계형 데이터 베이스 구축으로 효율적인 데이터의 축척 및 관리 제공 | 5 | 김지윤, 손병립
|  | 9-2. 예측 모델 유지 및 보수 | 향후 주기적인 모델 최적화 | 5

## WBS
Work Breakdown Structure
작성일자 : | 2022-10-07 |  |  |  | 작성자 : | 김지윤
구분 | 기능 모듈 | 기능명 | 기능설명 | 담당자 | 시작일 | 종료일
데이터 수집 | 1. 개인 정보 수집 | 1-1. 개인 위치 정보 수집 | 사용자의 동의를 얻어 개인의 현재 위치 정보 수집 | 곽영효 | 22.10.4 | 22.10.5
|  | 1-2. 개인 목적지 정보 수집 | 사용자가 가고자 하는 목적지의 정보를 수집
|  | 1-3. 개인 일정 정보 수집 | 사용자가 원하는 날짜 정보를 수집
| 2. 도로교통정보 수집 | 2-1. 도로 데이터 수집 | 현재 제주도의 도로 정보 데이터 수집
|  | 2-2. 실시간 교통량 데이터 수집 | 각 도로의 실시간 교통 상황 데이터 수집
| 3. 관광 정보 수집 | 3-1. 숙박 시설 위치 데이터 수집 | 목적지 주변 숙박시설 데이터 수집
|  | 3-2. 음식점 위치 데이터 수집 | 목적지 주변 음식점 데이터 수집
|  | 3-3. 문화 시설 위치 데이터 수집 | 목적지 주변 문화시설 데이터 수집
데이터 전처리 | 4. 개인정보 전처리 | 4-1. 개인 위치 정보 전처리 | 입력받은 위도, 경도 데이터 정제 | 강혜리 | 22.10.5 | 22.10.5
|  | 4-2 개인 목적지 정보 전처리 | 입력받은 목적지 정보 요약
|  | 4-3 개인 일정 정보 전처리 | 일정의 날짜, 요일, 시간대 정보 추출
| 5. 도로교통정보 추출 | 5-1. 도로교통정보 추출 | 목적지까지의 도로정보 추출 | 이혜진
| 6. 데이터베이스 구축 | 6-1. 전처리 데이터 적재 | 전처리 완료된 데이터 적재
데이터 분석 | 7. 교통량 현황 분석 | 7-1. 현황 분석 | 수집한 데이터를 바탕으로 교통량 현황 분석 | 김지윤 손병립 | 22.10.6 | 22.10.7
|  | 7-2. 분석 결과 시각화 | 교통량 현황 분석 결과 시각화
|  | 7-3. 최적 관광루트 소개 알고리즘 구축 | 입력받은 사용자 정보 및 교통량 분석 결과 기반 최적의 관광루트 추천 알고리즘 제공
| 8. 교통량 예측 | 8-1. 교통량 예측 모델 구축 | 시간대별, 요일별, 장소별 교통량 예측 모델 구축
|  | 8-2. 교통 변화량 예측 모델 구축 | 향후 위치별 교통 변화량 예측 모델 구축
시각화 | 9. 정보 시각화 | 9-1. 숙박 시설 위치 정보 시각화 | 수집한 숙박 시설의 위치 데이터 기반으로 지도에 표시 | 강혜리 이혜진 | 22.10.6 | 22.10.6
|  | 9-2. 음식점 위치 정보 시각화 | 수집한 음식점의 위치 데이터 기반으로 지도에 표시
|  | 9-3. 문화 시설 위치 정보 시각화 | 수집한 문화 시설의 위치 데이터 기반으로 지도에 표시
|  | 9-4. 최적 관광루트 제공 | 최적 관광루트 제공 |  | 22.10.7 | 22.10.8
사후관리 | 10. 사후관리 | 10-1. 데이터베이스 관리 | 관계형 데이터 베이스 구축으로 효율적인 데이터의 축척 및 관리 제공 | 김지윤 손병립 | 22.10.8 | 계약기간 만료일
|  | 10-2. 예측 모델 유지 및 보수 | 향후 주기적인 모델 최적화